ПАО «Завод «Красное Сормово»

Утверждаю:

Директор технический

А.В. Цепилов ___________

/     /__________2017г.

ГОДОВОЙ ГРАФИК

ремонта эл. оборудования на 2017г.

по Электросиловому цеху

| № п.п. | Завод. Или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт. | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,2,3,14,15, 18,19,20,21 | ЦРП. РУ-6 Кв Ячейки отходящих линий без ЛР |  |  | 6000 | 160,2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,25 | Ячейки шинносоединительных МВ |  |  | 6000 | 35,6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,13,17,24 | Ячейки с ТН |  |  | 6000 | 62,4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,22,26,29 | Вводные ячейки |  |  | 6000 | 86,4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,6,9,10,27,28 | Ячейки отходящих линий с ЛР |  |  | 6000 | 121,2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 6 панелей с автоматами |  | 400 | 39,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 панелис рубильниками |  | 400 | 115,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | П/СТ-1 (болерн.СК 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600529 | Силовой трансформатор | ТКЛ-800 | 800 | 6000/400 | 19,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600326 | Силовой трансформатор | ТКЛ-800 | 800 | 6000/400 | 19,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 13 панелей с рубильниками |  | 400 | 65,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | П/СТ-2 (ЭСЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50400 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000 | 22,0 |  | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14518 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000 | 22,0 |  | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 5 панелей с авт | 400 |  | 25,0 |  | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 панелей с авт | 400 |  | 58,5 |  | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕРС |  |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт. | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
| 4 |  | П/СТ-3 (зав.парк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98596 | Силовой трансформатор | TTV-AE | 630 | 6000 | 17,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 2 |  | 6000 | 11,6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 1,3 |  | 6000 | 6,8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 3 пан.с руб. | 400 |  | 15,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 пан. с авт. |  |  | 5,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | П/СТ-4 (депо винн.склд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 316599 | Силовой трансформатор | ТМ560/10 | 560 | 6000 | 16,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 |  | 6000 | 11,6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 2 |  | 6000 | 4,9 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 3,4 |  | 6000 | 6,8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 5 панелей с руб |  | 400 | 25,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | П/СТ-4 А (арочн.склд.вин.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000 | 22,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000 | 22,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 9 панелей с авт |  | 400 | 58,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | КТП-5 (шихт.винн.склд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 357984 | Силовой трансформатор | ТМ560/6 | 560 | 6000 | 16,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,3 |  | 6000 | 9,6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 2 |  | 6000 | 11,6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 5 панелей с авт |  | 400 | 32,6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | П/СТ-6 (мс 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5352 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3180 | Силовой трансформатор | ТМ 1250/10 | 1250 | 6000 | 22,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 с 3 ра зъединителями |  | 6000 | 6,2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейк 2,3 с МВ |  | 6000 | 28,8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 4 с ра зъединителем |  | 6000 | 3,4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секционный ШР |  | 6000 | 1,4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 1 панель с руб |  | 400 | 5,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 панелей с руб |  | 400 | 45,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 панели с руб |  | 400 |  | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 9 |  | П/СТ-7 (СК 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1971 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 438532 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 25155 | Силовой трансформатор | ТПМ 560/10 | 560 | 6000/400 | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,3,4,5, 7,8,9,10 |  | 6000 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Ячейка 2 |  | 6000 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Ячейка 6 |  | 6000 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 4 панели с авт |  | 400 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 5 панелей с авт |  | 400 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2 панели с авт |  | 400 | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 |  | РТП-8 (фасонка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9407 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | 9327 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,6, 7,8,10,12,13,14, 15,16 |  | 6000 | 156,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Ячейки 4,9 |  | 6000 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Ячейки 5,11 |  | 6000 | 25,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 7 панелей с авт |  | 400 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2 панели с руб |  | 400 | 16,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 |  | П/СТ-9 (медн.лит.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 229141 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,3 |  | 6000 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Ячейка 2 |  | 6000 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 3 панели с авт |  | 400 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 |  | ПС-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24730 | Силовой трансформатор | ТСМА 320/6 | 320 | 6000/400 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 25320 | Силовой трансформатор | ТСМА 320/6 | 320 | 6000/400 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | ПС-9, РУ-6 кВ | Ячейки 1,6 с ВН |  | 6000 | 8,4 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,5 с ВНП |  | 6000 | 18,2 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 3,4 с се кционными раз | РВ6/600 | 6000 | 10,2 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |  | П/СТ-10 (ДОЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 263981 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6123 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12409 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/6 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,7,8,9 |  | 6000 | 32,0 | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 3 |  | 6000 | 6,7 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 5 |  | 6000 | 4,9 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 4,6 |  | 6000 | 2,14 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 14 панелей с руб |  | 400 | 70,0 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 1 панель с авт |  | 400 | 6,5 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 |  | П/СТ-11 (ГО ЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 989 | Силовой трансформатор | ТСМ 560/6 | 560 | 6000/400 | 16,5 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  | 6123 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,4,6 |  | 6000 | 13,2 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,5 |  | 6000 | 16,6 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 3 |  | 6000 | 12,6 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 7 панелей с руб |  | 400 | 3,5 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
| 15 |  | РП-12 (аэроход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,9, 10,11 |  | 6000 | 89,2 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 5,7 |  | 6000 | 7,0 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 4,6,8 |  | 6000 | 36,0 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 |  | РП-14 (паросил.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1920 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2551 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 0,1,5,6, 7,8,9,10,12,13, 14,15,18 |  | 6000 | 143,0 | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | Ячейки 2,4,11 |  | 6000 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 3,16 |  | 6000 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 |  | П/СТ-16(1СМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86990 | Силовой трансформатор | aTol 381/22 | 800 | 6000/400 | 19,0 | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 |  | 6000 | 3,4 | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 |  | РУ-20 (фасонка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 7 |  | 6000 | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т |
| 19 |  | П/СТ-22 (СК 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19442 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  | 55188 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 |  | 6000 | 34,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  |  | Ячейки 3,4,6 |  | 6000 | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,5 |  | 6000 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 11 панелей |  | 400 | 74,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
| 20 |  | П/СТ-22/5 (СК 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5867 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 6 панелей с авт |  | 400 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
| 21 |  | П/СТ-23 (СК 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1914 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1250 | 6000/400 | 22,0 | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 1 |  | 6000 | 3,4 | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | П/СТ-24 (СК 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 546281 | Силовой трансформатор | ТМ 1250/10 |  |  | 1250 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 |  |  |  |  | 6000 | 3,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | П/СТ-25 (газ. ц.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 475 | Силовой трансформатор | ТМ 400/6 |  |  | 400 |  | 6000/400 | 16,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 5,6,7,8,10,12,14 15,16,17 |  |  |  |  | 6000 | 197,3 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 9,11 |  |  |  |  | 6000 | 11,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 13 |  |  |  |  | 6000 | 20,1 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 6 панелей с авт |  |  |  |  | 400 | 39,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея 4 элемента | ТНК-55 |  |  | 55 а/ч |  | 24 | 0,7 |  | - | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Т |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | КТП-26 (РМЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 242739 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/6 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 |  |  |  |  | 6000 | 3,3 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | П/СТ-27 (инструм. ц.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 297726 | Силовой трансформатор | ТМ 1250/6 |  |  | 1250 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2524 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1250 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,4 с ШР |  |  |  |  | 6000 | 6,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 2,3 с МВ и ШР |  |  |  |  | 6000 | 23,2 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 11 панелей с руб |  |  |  |  | 400 | 5,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 панель с авт |  |  |  |  | 400 | 6,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | РП-27 (МС3,МС4) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б/н | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 6,7,8,10,11,12, 13,14 |  |  |  |  | 6000 | 144,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 5,9 |  |  |  |  | 6000 | 7,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | КНТП-21 (МС 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2032 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | КНТП-16 (МС 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5153 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | КНТП-15 (МС 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5640 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 211334 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | КНТП-13 (МС 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4161 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4177 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | П/СТ-28 (электрод.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19437 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1250 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 362369 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,4 |  |  |  |  | 6000 | 23,2 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 2,3 |  |  |  |  | 6000 | 12,6 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 11 панелей с руб |  |  |  |  | 400 | 55 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 панели с авт |  |  |  |  | 400 | 19,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | РП-29 (меднолит.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 5,6,7,9,11,12,14 15,16 |  |  |  |  | 6000 | 161,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 8,10 |  |  |  |  | 6000 | 12,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 17 |  |  |  |  | 6000 | 17,1 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 13 ВВ |  |  |  |  | 6000 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | П/СТ-30 (берег) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 707341 | Силовой трансформатор | FТDO 1000/10 |  |  | 1250 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 707256 | Силовой трансформатор | FТDO 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,9 |  |  |  |  | 6000 | 26,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 2,4,5,7, 8 |  |  |  |  | 6000 | 94,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 3,6 |  |  |  |  | 6000 | 9,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 3 панели с руб |  |  |  |  | 400 | 15,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 панелей с авт |  |  |  |  | 400 | 58,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | П/СТ-33 (ц.стройконст.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 581621 | Силовой трансформатор | ТМ 560/10 |  |  | 560 |  | 6000/400 | 16,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4623 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,5 |  |  |  |  | 6000 | 16,6 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 2,4 |  |  |  |  | 6000 | 25,2 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 3 |  |  |  |  | 6000 | 4,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 1 панель с авт |  |  |  |  | 400 | 6,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 панелей с руб |  |  |  |  | 400 | 58,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | П/СТ-35 (мартен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1912 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 085168 | Силовой трансформатор | 4Т № рт 26-40 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 838187 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 2 |  |  |  |  | 6000 | 5,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 6 панелей с руб |  |  |  |  | 400 | 30,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | РП-36 (гальваника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | 20 ячеек КРУ |  |  |  |  | 6000 | 230,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 ячеек с МВ |  |  |  |  | 6000 | 0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 ячейки с ТН |  |  |  |  | 6000 | 0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 ячейка с Раз |  |  |  |  | 6000 | 0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | РУ-38 (ЭСЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Силовой трансформатор |  |  |  | 20 |  |  | 3,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,5,9 |  |  |  |  | 6000 | 38,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 2,3,4,10 11,12,13 |  |  |  |  | 6000 | 86,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 6,8 |  |  |  |  | 6000 | 14,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | П/СТ-39 (гальваника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25916 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25917 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | РП-40 (МС 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2.3,4, 6,8,10,11 |  |  |  |  | 6000 | 108,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 5,7 |  |  |  |  | 6000 | 11,6 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | КТП-41 (МС 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2030 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | КТП-42 (МС 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1658 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | КТП-43 (ОСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 388 | Силовой трансформатор | ТМАФ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | КТП-44 (МС 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1696 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. Или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | КТП-46 (ЦКБ0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 376064 | Силовой трансформатор | ТМ 1250/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810004 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 8,9 |  |  |  |  | 6000 | 12,8 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 1,2,3,5, 6,7,11 |  |  |  |  | 6000 | 100,8 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | КТП-47 (болерн.СК1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250139 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810004 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | РП-48 (фасонка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,4,5, 6,7,8 с МВ |  |  |  |  | 6000 | 84,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шкафы типа КВЭ 6-13 | Ячейка 3 с ТН |  |  |  |  | 6000 | 6,4 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | КТП-49 (Волга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5878 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5019 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | П/СТ-51 (трубомедниц.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25225 | Силовой трансформатор | TTV –AL |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,5,6,7, 9 с МВ |  |  |  |  | 6000 | 60,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 2 с ТН |  |  |  |  | 6000 | 6,8 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 3,4,8 с ВН |  |  |  |  | 6000 | 25,5 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | П/СТ-52 (трубомеднмц.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 291782 | Силовой трансформатор | ТМ 560/6 |  |  | 560 |  | 6000/400 | 16,5 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 708193 | Силовой трансформатор | FTDO 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | П/СТ-56 (СК 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32248 | Силовой трансформатор | ТON 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ 4панели |  |  |  |  | 400 |  |  | 22,0 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | П/СТ-58 (СК 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 708346 | Силовой трансформатор | FTDO 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 2,3,5,7 с МВ |  |  |  |  | 6000 | 67,2 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 1 с ТН |  |  |  |  | 6000 | 8,8 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 4,6,8 с ВН |  |  |  |  | 6000 | 25,5 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | П/СТ-60 (СК 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 207724 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 с ВН |  |  |  |  | 6000 | 6,1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | П/СТ-61 (СК 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 207724 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 с ВН |  |  |  |  | 6000 | 6,1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | П/СТ-64 (СК 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15351 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 247543 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | П/СТ-65 (ф.кухня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2060 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б/н | РУ-6 кВ | Ячейка 1 с ВН |  |  |  |  | 6000 | 6,1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б/н | РУ-0,4 кВ, 6 ячеек | Автоматы серии АВМ |  |  |  |  | 400 | 15,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | П/СТ-66 (СЛИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1385 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | П/СТ-67 (СЛИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1157 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | П/СТ-68 СКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 708404 | Силовой трансформатор | FTDO 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,3,6,8, 9 с МВ |  |  |  |  | 6000 | 84,0 |  | - | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 4,5,7 с ВН |  |  |  |  | 6000 | 18,3 |  | - | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 2 с ТН, ШЛР |  |  |  |  | 6000 | 8,8 |  | - | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | П/СТ-69 СКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 708374 | Силовой трансформатор | FTDO 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,6,8 |  |  |  |  | 6000 | 50,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 2,3,4,5 |  |  |  |  | 6000 | 26,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 7 |  |  |  |  | 6000 | 5,9 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | П/СТ-71 СКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 597 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 614 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | П/СТ-72 1СМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3783 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/6 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,3,4 |  |  |  |  | 6000 | 37,8 |  | - | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 2 |  |  |  |  | 6000 | 13,4 |  | - | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | П/СТ-73 берег 1СМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52222 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/6 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 9 панелей с рубильник |  |  |  |  |  | 400 | 45,0 |  | - | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | РП-74 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б/н | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 7,8,9,10,11 |  |  |  |  | 6000 | 53,1 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 5,12 |  |  |  |  | 6000 | 33,6 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 6 |  |  |  |  | 6000 | 5,9 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. Или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | П/СТ-75 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 478587 | Силовой трансформатор | ТМ 400/6 |  |  | 400 |  | 6000/400 | 13,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | П/СТ-76 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12155 | Силовой трансформатор | ТМ 400/6 |  |  | 400 |  | 6000/400 | 13,5 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | П/СТ-77 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12722 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11821 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | П/СТ-78 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12624 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93639 | Силовой трансформатор | ТТV 630/6 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | П/СТ-79 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4878 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | П/СТ-80 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4038 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4057 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | П/СТ-81 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5009 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3314 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | П/СТ-82 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5373 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10820 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | П/СТ-83 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11873 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11543 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | П/СТ-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5367 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 808787 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | П/СТ-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4404 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 5,6,7,8 |  |  |  |  | 6000 | 27,3 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 10,12, 14,15,16,17 |  |  |  |  | 6000 | 17,7 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 9,13 |  |  |  |  | 6000 | 9,8 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 11 |  |  |  |  | 6000 | 3,4 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | П/СТ-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52228 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11132 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 17,5 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | П/СТ-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8019 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5440 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | П/СТ-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7631 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | П/СТ-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 291784 | Силовой трансформатор | ТМ 560/6 |  |  | 560 |  | 6000/400 | 16,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 622361 | Силовой трансформатор | ТМ 560/10 |  |  | 560 |  | 6000/400 | 16,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | РП-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6473 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/6 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 638261 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РП-91, РУ-6 кВ Водокач. | Ячейки 1,3,4,6, 9,11,12,13,17, 18 |  |  |  |  | 6000 | 158,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 7,15 |  |  |  |  | 6000 | 33,6 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 5,16 |  |  |  |  | 6000 | 33,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 2 |  |  |  |  | 6000 | 5,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | П/СТ-93 Очисн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300321 | Силовой трансформатор | ТМЗ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300436 | Силовой трансформатор | ТМЗ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2 |  |  |  |  | 6000 | 10,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | П/СТ-96/2 Фасонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 228272 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | П/СТ-97 СКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4640 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14531 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | П/СТ-98 СКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2779 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | РП-99 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 5,6,10,11,12,14,15,16 с ШР,МВ 2 ТТ |  |  |  |  | 6000 | 172,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СР-сек. раз. |  |  |  |  | 6000 | 1,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 8-ТН |  |  |  |  | 6000 | 6,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 7,9,13 с ШР,МВ,ЛР, 2ТТ |  |  |  |  | 6000 | 47,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | РТП-100 1СМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 255407 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 255320 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 МВ,ТН |  |  |  |  | 6000 | 19,2 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 2 ШР |  |  |  |  | 6000 | 4,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 3 ТСН |  |  |  |  | 6000 | 7,9 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 4 ТН |  |  |  |  | 6000 | 7,9 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 5,6,7 МВ |  |  |  |  | 6000 | 44,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 10 панелей с автомат |  |  |  |  |  | 400 | 65,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | П/СТ-101 КОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4916 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4891 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | Т | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | РТП-103 Стенд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 247620 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | 18 ячеек |  |  |  |  | 6000 | 212,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 12 панелей с автомат |  |  |  |  |  | 400 | 60,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | П/СТ-104 Блок склд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29603 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б/н | РУ-0,4 кВ, 6 панелей с автомат |  |  |  |  |  | 400 | 39,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 25972 | П/СТ-105 Блок склд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98654 | Силовой трансформатор | TTV –AL |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 6 панелей с автомат |  |  |  |  |  | 400 | 39,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | П/СТ-106 Северн. Прохд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4035 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2 |  |  |  |  | 6000 | 10,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 3 |  |  |  |  | 6000 | 8,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П/СТ-106 | Ячейка 4 |  |  |  |  | 6000 | 6,1 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 4 ячейки |  |  |  |  |  | 400 | 14,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | КТП-124 СК 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22063 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21865 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | РТП-125 Оборотка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 337863 | Силовой трансформатор | ТМЗ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 337934 | Силовой трансформатор | ТМЗ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ, 12 ячеек КРУ |  |  |  |  |  | 6000 | 17,2 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | КТП-160 (ИВЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86993 | Силовой трансформатор | aTol 381/22 |  |  | 800 |  | 6000/400 | 19,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 5 панелей с автомат |  |  |  |  |  | 400 | 32,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | П/СТ-161 Электрод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Т |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | П/СТ-162 Гарж.укса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39883 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | П/СТ-163 Скд. ядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 | Силовой трансформатор | ТМФ 400/6 |  |  | 400 |  | 6000/400 | 13,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 3 панелей с автомат. |  |  |  |  |  | 400 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | П/СТ-164 Аварн.паводк. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24611 | Силовой трансформатор | TTV -AL |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1969 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. Или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | КТП-166 Фасонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 218116 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 |  |  | 1000 |  | 6000/400 | 22,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | ГПП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3592 | Силовой трансформатор | ТРДН-25000 |  |  | 25000 |  | 110/6000 | 56,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3853 | Силовой трансформатор | ТРДН-25000 |  |  | 25000 |  | 110/6000 | 56,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ, 38 ячеек КРУ |  |  |  |  |  | 6000 | 437,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шинный мост |  |  |  |  |  | 6000 | 76,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СЕКЦИЯ 1 |  |  |  |  |  | 110000 | 76,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СЕКЦИЯ 2 |  |  |  |  |  | 110000 | 76,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | ТП «ЭРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2 МВ |  |  |  |  | 6000 | 47,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 4,5 ТН |  |  |  |  | 6000 | 12,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейка 3 ВВ |  |  |  |  | 6000 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | ТП-3174 (СДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39883 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39883 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 |  |  | 630 |  | 6000/400 | 17,5 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,8 ВНП-17, ПРА-17, Предохранит, ЗН, Привод ЗН, Шины |  |  |  |  | 6000 | 15,0 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 2,3,6,7 ВН-16,ПР-17, ЗН, привод ЗН, Шины |  |  |  |  | 6000 | 26,4 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ячейки 4,5 ОЗ, Привод ОЗ, Шины |  |  |  |  | 6000 | 6,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Секционные разъединители секций 1,2 | СР, привод СР, Шины |  |  |  |  | 6000 | 6,8 |  | - | - |  |  | - |  |  | Т |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Завод. или инвент. № |  |  | Наименование оборудования |  | Характеристика электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип |  |  | Мощн. кВт |  | Напр., Вольт |  | Об мин |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10990 |  |  | Электро-мостовой кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Электродвигатель подъема |  | WG-VII-17,5 |  |  | 12,51 |  | 220 |  | 630 |  | 5,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Т |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Электродвигатель хода моста |  | WG-VI-12,5 |  |  | 9,19 |  | 220 |  | 630 |  | 4,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Т |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Электродвигатель хода тележки |  | KR-II-2,3 |  |  | 2,00 |  | 220 |  | 1125 |  | 2,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Т |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 2 | 10991 |  |  | Электро-мостовой кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Элетродвигатель подъема |  | ДП-3,2 |  |  | 12,0 |  | 220 |  | 630 |  | 5,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Т4 |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Электродвигатель хода моста |  | WG-VI-12,5 |  |  | 9,19 |  | 220 |  | 630 |  | 4,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Т4 |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Электродвигатель хода тележки |  | KR-II-2,3 |  |  | 2,0 |  | 220 |  | 1125 |  | 2,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Т4 |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 3 | 5619 |  |  | Наждачнокный станок |  | 3Б-633 |  |  | 17 |  | 380 |  | 1440 |  | 3,1 |  | - |  | - |  | Т |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 4 |  |  |  | Вертикально-сверлильный станок 2А-125 |  | АОЛ 2-31-4 |  |  | 2,2 |  | 380 |  | 1450 |  | 1,3 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Вертикально-сверлильный станок |  | АОЛ 2-22-4 |  |  | 1,5 |  | 380 |  | 1400 |  | 1,9 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 7 | б/н |  |  | Автотранспортные ворота северной проходной |  | АОЛ2-22-6 |  |  | 1,1 |  | 380 |  | 950 |  | 1,9 |  | Т1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | б/н |  |  | Автотранспортные ворота у ПСЦ |  | 4А-80-В4 |  |  | 1,1 |  | 380 |  | 950 |  | 1,9 |  |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 | б/н |  |  | Автотранспортные ворота главной проходной |  | 4А-80-В4 |  |  | 1,1 |  | 380 |  | 950 |  | 1,9 |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| № п.п. |  | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования |  | Характеристика кабеля |  |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Трасса |  | Марка | Сечение |  | Длина м/м |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 23082 | Фидер 601 |  | «Лев»(7)-РП-29 |  | АСБ-10 | 3х240 |  | 616 |  | 10,6 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Фидер 604 |  | «О-3»( )-ЦРП |  | АСБ-10 | 2(3х240) |  | 1400 |  | 88,6 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Фидер 605 |  | «О-3»-РТП-103 |  | АСБ-6 | 2(3х240) |  | 1265 |  | 43,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 23004 | Фидер 608 |  | «Лев»-РП-29 |  | АСБ-6 | 3х185 |  | 780 |  | 11,7 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Фидер 6 10 |  | «Лев»-РТП-14 |  | АСБ-6 | 3(3х95) |  | 650 |  | 25,5 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Фидер 613 |  | «О-3»-ЦРП |  | СБН-6 | 2(3х120) |  | 1444 |  | 18,6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Фидер 614 |  | «Лев»-РТП-8 |  | АСБ-6 | 2(3х150) |  | 630 |  | 19,3 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Фидер 615 |  | «Лев»-РП-27 |  | АСБ-6 | 2(3х240) |  | 1015 |  | 34,9 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 23021 | Фидер 618 |  | «Лев»-ЦРП |  | СБ-6 | 3х120 |  | 1013 |  | 13,9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Фидер 619 |  | «Лев»-ТП-10 |  | СБГ-10 | 3х150 |  | 727 |  | 11,4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Фидер 620 |  | «Лев»-РУ-20 |  | СБ-6 | 2(3х120) |  | 725 |  | 18,7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Фидер 629 |  | ГПП2-РП127 |  | ААБ-10 | 2(3х185) |  | 305 |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 14 |  |  | Фидер 631 |  | ГПП2-РТП30 |  | АСБ-6 | 2(3х240) |  | 1574 |  | 54,2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 15 |  |  | Фидер 632 |  | ГПП2-РТП103 |  | АСБ-6 | 3(3х120) |  | 1030 |  | 26,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 16 |  |  | Фидер 636 |  | ГПП2-КТП64 |  | ААБ-6 | 2(3х185) |  | 1050 |  | 31,7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 17 |  |  | Фидер 635 |  | ГПП2-РТП85 |  | АСБ-6 | 2(3х240) |  | 485 |  | 16,7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 18 |  |  | Фидер 638 |  | ГПП2-РТП69 |  | АСБ-6 | 2(3х185) |  | 614 |  | 23,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 19 |  |  | Фидер 639 |  | ГПП2-РП99 |  | АСБ-6 | 2(3х240) |  | 700 |  | 24,1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 20 |  |  | Фидер 640 |  | ГПП2-РТП68 |  | АСБ-6 | 2(3х185) |  | 780 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 21 |  |  | Фидер 641 |  | ГПП2-РП99 |  | АСБ-6 | 2(3х240) |  | 700 |  | 24,1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 22 |  |  | Фидер 642 |  | ГПП2-РТП113 |  | ААЛож | 2(3х185) |  | 1320 |  | 48,2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 23 |  |  | Фидер 643 |  | ГПП2-РП127 |  | ААБ-10 | 2(3х185) |  | 305 |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 24 |  |  | Фидер 644 |  | ГПП2-КТП»ЭРА» |  | ААБ-6 | 2(3х185) |  | 1310 |  | 39,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика кабеля |  |  |  | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Трасса | Марка | Сечение | Длина м/м |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 |  | Фидер 645 | ГПП2-РТП85 | АСБ-6 | 2(3х240) | 495 | 17,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |
| 26 |  | Фидер 646 | ГПП2-РТП25 | АСБ-6 | 2(3х185) | 1250 | 37,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |
| 27 |  | Фидер 649 | ГПП2(41)-РП74 | АСБ-10 | 2(3х240) | 500 | 17,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 28 |  | Фидер 649 | ГПП2(43)-РП74-РП65 | АСБ-10 | 2(3х240) | 1207 | 41,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 29 |  | Фидер 653 | ТЭЦ-РП48 | АСБ-6 | 3(3х240) | 1805 | 95,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |
| 30 |  | Фидер 686 | ТЭЦ-РП-36 | АСБ-10 | 3(3х240) | 1805 | 93,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |
| 31 |  | Перемычка | ЦРП-ТП1(Т-1) | СБ-6 | 3х35 | 170 | 1,5 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 32 |  | Перемычка | ЦРП-ТП1(Т-2) | АСБ-6 | 3х150 | 168 | 2,5 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 33 |  | Перемычка | ЦРП-ТП2(Т-1) | АСБ-6 | 3х120 | 40 | 0,5 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 34 |  | Перемычка | ЦРП-ТП2(Т-2) | АСБ-6 | 3х120 | 36 | 0,5 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 35 |  | Перемычка | ЦРП-ТП6 | АСБ-6 | 3х240 | 420 | 6,6 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 36 |  | Перемычка | ЦРП-ТП7 | СБГ-6 | 2(3х120) | 415 | 10,7 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 37 |  | Перемычка | ЦРП-РП40 | СБ-6 | 3х120 | 145 | 1,9 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 38 |  | Перемычка | ЦРП-ТП34 | СБС-6 | 3х70 | 168 | 1,8 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 39 |  | Перемычка | ЦРП-РУ-38 | АСБ-10 | 2(3х240) | 40 | 1,4 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 40 |  | Перемычка | ЦРП-РП «ЭРА» | СБ-6 | 3х120 | 690 | 8,9 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 41 |  | Перемычка | ЦРП-КТП47 | ААБ-6 | 3х120 | 210 | 2,7 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 42 |  | Перемычка | РП91-Т1 | АСБ-6 | 3х95 | 40 | 0,5 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 43 |  | Перемычка | РП91-Т2 | АСБ-6 | 3х95 | 40 | 0,5 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 44 |  | Перемычка | РП91-ТП164 Т1 | АСБ-6 | 3х95 | 200 | 2,6 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 45 |  | Перемычка | РП91-ТП164 Т2 | АСБ-6 | 2(3х95) | 200 | 5,2 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 46 |  | Перемычка | РП91-ТП89 Т1 | АСБ-6 | 3х95 | 145 | 1,9 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 47 |  | Перемычка | РП91-ТП89 Т2 | АСБ-6 | 3х95 | 145 | 1,9 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 48 |  | Перемычка | РП91-НДС 12 | АСБ-6 | 3х95 | 30 | 0,4 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 49 |  | Перемычка | РП91-ПС9 | АСБ-6 | 3х95 | 598 | 7,7 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 50 |  | Перемычка | ТП4-ТП3 | АСБ-6 | 3х50 | 456 | 4,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕРС |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Трасса | Марка |  |  | Сече ние |  |  | Длина м/м |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 51 |  | Перемычка | ТП6-ТП28 | АСБ-6 |  |  | 3х120 |  |  | 302 |  |  | 3,9 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 52 |  | Перемычка | ТП7-ТП11 | АСБ-6 |  |  | 3х95 |  |  | 436 |  |  | 5,6 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 53 |  | Перемычка | ТП7-ТП27 | СБС-6 |  |  | 3х95 |  |  | 324 |  |  | 4,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 54 |  | Перемычка | РТП8-ТП5 | СБС-6 |  |  | 3х35 |  |  | 470 |  |  | 4,9 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 55 |  | Перемычка | РТП8-ТП7 | ААБ-6 |  |  | 3х185 |  |  | 660 |  |  | 8,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |
| 56 |  | Перемычка | РТП8-ТП9 | АСБ-10 |  |  | 3х185 |  |  | 490 |  |  | 4,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |
| 57 |  | Перемычка | РТП8-ТП22 | ААБ-6 |  |  | 3х150 |  |  | 488 |  |  | 6,9 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |
| 58 |  | Перемычка | РТП8-ТП27 | СБ-6 |  |  | 3х95 |  |  | 346 |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |
| 59 |  | Перемычка | РТП8-РП29 | АСБ-6 |  |  | 3х185 |  |  | 203 |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |
| 60 |  | Перемычка | РТП8-ТП35 | ААБ-6 |  |  | 3х150 |  |  | 280 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |
| 61 | 23060 | Перемычка | РТП8-ТП51 | СБН-6 |  |  | 3х95 |  |  | 525 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |
| 62 |  | Перемычка | ТП10-ТП6 | СБС-6 |  |  | 3х95 |  |  | 515 |  |  | 6,6 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 63 |  | Перемычка | ТП10-ТП28 | СБ-6 |  |  | 3х70 |  |  | 215 |  |  | 2,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 64 |  | Перемычка | ТП10-ТП35 | СБ-6 |  |  | 3х50 |  |  | 855 |  |  | 9,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 65 |  | Перемычка | ТП11-ТП33 | ААШВ-6 |  |  | 3х120 |  |  | 350 |  |  | 3,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 66 |  | Перемычка | ТП11-ТП126 | ААШВ-6 |  |  | 3х120 |  |  | 70 |  |  | 0,9 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 67 |  | Перемычка | РП12-ТП5 | ААБ-10 |  |  | 2(3х95) |  |  | 376 |  |  | 9,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 68 |  | Перемычка | РП12-ТП4а Т1 | АСБ-6 |  |  | 3х95 |  |  | 291 |  |  | 3,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 69 |  | Перемычка | РП12-ТП4а Т2 | АСБ-6 |  |  | 3х95 |  |  | 291 |  |  | 3,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 70 | 23012 | Перемычка | РП12-ТП163 Т2 | АПВБ-6 |  |  | 3х95 |  |  | 250 |  |  | 3,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 71 |  | Перемычка | РП12-ТП162 | АОСБ-6 |  |  | 3х120 |  |  | 270 |  |  | 3,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 72 |  | Перемычка | ТП6-КТП26 | АСБ-6 |  |  | 3х240 |  |  | 220 |  |  | 3,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 73 |  | Перемычка | РТП14-РП12-1 | АСБ-6 |  |  | 3х95 |  |  | 369 |  |  | 4,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 74 |  | Перемычка | РТП14-РП12-2 | АСБ-6 |  |  | 3х95 |  |  | 369 |  |  | 4,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 75 |  | Перемычка | РТП14-ТП4 | СБ-6 |  |  | 3х50 |  |  | 855 |  |  | 9,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 76 |  | Перемычка | РТП14-ТП3 | АСБ |  |  | 3х70 |  |  | 340 |  |  | 3,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 77 |  | Перемычка | РТП14-ТП22 | СБ-6 |  |  | 3х50 |  |  | 230 |  |  | 2,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 78 |  | Перемычка | РТП14(0)дв -ПСЦ |  |  |  | 3х120 |  |  | 220 |  |  | 2,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 79 |  | Перемычка | РТП14(7)дв -ПСЦ |  |  |  | 3х120 |  |  | 220 |  |  | 2,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 80 |  | Перемычка | РТП14(8)дв -ПСЦ |  |  |  | 3х120 |  |  | 220 |  |  | 2,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕРС |  |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трасса |  |  | Марка |  | Сече ние |  |  | Длина м/м |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 81 |  | Перемычка | РТП14(12)дв -ПСЦ |  |  |  |  | 3х120 |  |  | 220 |  |  | 2,8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 82 |  | Перемычка | РТП14(14)дв -ПСЦ |  |  |  |  | 3х120 |  |  | 220 |  |  | 2,8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 83 |  | Перемычка | РТП14(15)дв -ПСЦ |  |  |  |  | 3х120 |  |  | 220 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |
| 84 |  | Перемычка | РУ20-РТП8 |  |  | АСБ-6 |  | 3х240 |  |  | 25 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |
| 85 |  | Перемычка | РУ20-ТП35 |  |  | АСБ-6 |  | 3х240 |  |  | 550 |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |
| 86 |  | Перемычка | РУ20-ТК38 |  |  |  |  | 3х240 |  |  | 50 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 87 |  | Перемычка | ТП22-КТП124 |  |  | ААШВ-6 |  | 2(3х95) |  |  | 278 |  |  | 7,2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |
| 88 |  | Перемычка | РТП25-РУ31 |  |  | СБ-6 |  | 3х120 |  |  | 640 |  |  | 8,3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |
| 89 |  | Перемычка | РТП25-ТП33 |  |  | АСБ-6 |  | 3х95 |  |  | 140 |  |  | 1,8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |
| 90 |  | Перемычка | РТП25-«ЭРА» |  |  | АСБ-6 |  | 3х120 |  |  | 220 |  |  | 2,8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |
| 91 |  | Перемычка | РТП25-ТП56 |  |  | АСБ-6 |  | 3х120 |  |  | 640 |  |  | 8,3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |
| 92 |  | Перемычка | РТП25-ТП105 |  |  | АСБ-6 |  | 3х70 |  |  | 60 |  |  | 0,7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |
| 93 |  | Перемычка | РТП25-Нов.комп.ГЦ |  |  | ААлУ |  | 3х120 |  |  | 70 |  |  | 0,9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |
| 94 |  | Перемычка | Нов.комп.ГЦ эл.дв |  |  | ААлУ |  | 3х120 |  |  | 30 |  |  | 0,4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |
| 95 |  | Перемычка | РТП25-ТП61 |  |  | ЦАСБ-6 |  | 3х70 |  |  | 380 |  |  | 4,1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |
| 96 |  | Перемычка | РП27-КТП16 |  |  | АСБ-6 |  | 3х95 |  |  | 245 |  |  | 3,2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 97 |  | Перемычка | РП27-КТП21 |  |  | АСБ-6 |  | 3х95 |  |  | 100 |  |  | 1,3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 98 |  | Перемычка | РП27-КТП13 Т1 |  |  | АСБ-6 |  | 3х95 |  |  | 112 |  |  | 1,4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 99 |  | Перемычка | РП27-КТП13 Т2 |  |  | АСБ-6 |  | 3х95 |  |  | 115 |  |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 100 |  | Перемычка | РП27-КТП15 Т1 |  |  | АСБ-6 |  | 3х95 |  |  | 180 |  |  | 2,3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 101 |  | Перемычка | РП27-КТП15 Т2 |  |  | АСБ-6 |  | 3х95 |  |  | 180 |  |  | 2,3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 102 |  | Перемычка | РП27-ТП30 Т1 |  |  | АСБ-6 |  | 3х240 |  |  | 320 |  |  | 5,5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 103 |  | Перемычка | РП27-ТП30 Т2 |  |  | АСБ-6 |  | 3х240 |  |  | 320 |  |  | 5,5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 104 |  | Перемычка | ТП28-ТП161 |  |  | АСБ-6 |  | 3х70 |  |  | 115 |  |  | 1,2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 105 |  | Перемычка | РП29-ТП9 |  |  | АСБ-6 |  | 3х120 |  |  | 350 |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |
| 106 |  | Перемычка | РП29-ТП9а |  |  | АСБ-6 |  | 3х95 |  |  | 110 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕРС |  |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трасса |  | Марка |  |  |  | Сече ние |  |  | Длина м/м |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 107 | 23030 | Перемычка | РП29-РП27 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х185 |  |  | 320 |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |
| 108 |  | Перемычка | РП29-РУ15 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 120 |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |
| 109 |  | Перемычка | РП29-РУ16 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 110 |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |
| 110 |  | Перемычка | РП29-РП91-1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х185 |  |  | 790 |  | 11,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |
| 111 |  | Перемычка | РП29-РП91-2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х185 |  |  | 790 |  | 11,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |
| 112 |  | Перемычка | РП29-Печь №1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 35 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |
| 113 |  | Перемычка | РП29-Печь №2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 10 |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |
| 114 |  | Перемычка | ТП30-РУ32 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 175 |  | 1,9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |
| 115 |  | Перемычка | ТП30-ТП58 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х240 |  |  | 310 |  | 5,3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |
| 116 |  | Перемычка | ТП30-Эн. Блок №1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 2(3х95) |  |  | 120 |  | 3,1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |
| 117 |  | Перемычка | ТП30-Эн. Блок №2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 2(3х95) |  |  | 120 |  | 3,1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |
| 118 |  | Перемычка | РУ38-ТП10 |  | СБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 582 |  | 7,5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 119 |  | Перемычка | РУ38-КТП26 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х240 |  |  | 345 |  | 5,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 120 |  | Перемычка | РУ38-ТП43 |  | ААБ-6 |  |  |  | 2(3х150) |  |  | 222 |  | 6,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 121 |  | Перемычка | РУ38-ТП47 |  | ААШВу-6 |  |  |  | 2(3х95) |  |  | 190 |  | 4,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 122 |  | Перемычка | РП36-РП48 |  | ААШВу-6 |  |  |  | 2(3х150) |  |  | 567 |  | 17,1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 123 |  | Перемычка | РП40-КТП41 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х185 |  |  | 110 |  | 1,7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 124 |  | Перемычка | РП40-КТП42 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х185 |  |  | 120 |  | 1,8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 125 |  | Перемычка | РП40-КТП44 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х185 |  |  | 130 |  | 2,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 126 |  | Перемычка | РП40-КТП160 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х185 |  |  | 275 |  | 4,2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 127 |  | Перемычка | ТП46-РП36 |  | ААШВ-10 |  |  |  | 2(3х240) |  |  | 640 |  | 22,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 128 |  | Перемычка | ТП46-ТП49 Т1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х120 |  |  | 310 |  | 4,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 129 |  | Перемычка | ТП46-ТП49 Т2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х120 |  |  | 315 |  | 4,1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 130 |  | Перемычка | ТП46-ПС9 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 245 |  | 3,2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 136 |  | Перемычка | ТП48-РП125 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 200 |  | 2,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 137 |  | Перемычка | РП48-РП166 |  | АСБ-6 |  |  |  | 2(3х95) |  |  | 96 |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 138 |  | Перемычка | РП48-РП29 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х240 |  |  | 122 |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 139 |  | Перемычка | РП48-РУ20 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 2(3х240) |  |  | 101 |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 140 |  | Перемычка | ТП51-ТГсв |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х120 |  |  | 120 |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕРС |  |  | Вид ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трасса |  | Марка |  |  |  | Сече ние |  |  | Длина м/м |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 141 |  | Перемычка | ТП51-ТП52 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 165 |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |
| 142 |  | Перемычка | ТП51-ТП56 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 108 |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |
| 143 |  | Перемычка | ТП51-ТП58 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х150 |  |  | 272 |  | 4,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |
| 144 |  | Перемычка | ТП51-ТП52-1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 135 |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |
| 145 |  | Перемычка | РТП65-ТП65 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 100 |  | 1,3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 146 |  | Перемычка | ТП58-КТП92-1 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 80 |  | 0,9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 147 |  | Перемычка | ТП58-КТП92-2 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 80 |  | 0,9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 148 |  | Перемычка | ТП67-ТП23 |  | СБ-6 |  |  |  | 3х50 |  |  | 100 |  | 1,1 |  |  | 0 |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 149 |  | Перемычка | ТП68-ТП66 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 90 |  | 1,2 |  |  | 0 |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 150 |  | Перемычка | ТП68-ТП67 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х120 |  |  | 225 |  | 2,9 |  |  | 0 |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 151 |  | Перемычка | ТП68-ТП69 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х185 |  |  | 170 |  | 2,6 |  |  | 0 |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 152 |  | Перемычка | ТП68-ТП98 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 225 |  | 2,4 |  |  | 0 |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 153 |  | Перемычка | ТП69-ТП71 Т1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 55 |  | 0,6 |  |  | 0 |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 154 |  | Перемычка | ТП69-ТП71 Т2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 55 |  | 0,6 |  |  | 0 |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 155 |  | Перемычка | ТП69-ТП97 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 140 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 156 |  | Перемычка | ТП69-ТП73 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х150 |  |  | 415 |  | 5,9 |  |  | 0 |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 157 |  | Перемычка | ТП72-ТП73 |  | ААБ |  |  |  | 3х95 |  |  | 343 |  | 4,4 |  |  | 0 |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 158 |  | Перемычка | ТП72-ТП16 |  | АСБ-10 |  |  |  | 3х95 |  |  | 196 |  | 2,5 |  |  | 0 |  |  |  |  | Т6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 159 |  | Перемычка | РП74-ТП77 Т1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 73 |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 160 |  | Перемычка | РП74-ТП77 Т2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 73 |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 161 |  | Перемычка | РП74-ТП76 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 175 |  | 1,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 162 |  | Перемычка | РП74-ТП78 Т1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 130 |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 163 |  | Перемычка | РП74-ТП78 Т2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 132 |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 164 |  | Перемычка | РП74-ТП83 Т1 |  | АСБ-10 |  |  |  | 3х70 |  |  | 172 |  | 1,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 165 |  | Перемычка | РП74-ТП83 Т2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 174 |  | 1,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 166 |  | Перемычка | РП74-ТП84 Т1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 117 |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 167 |  | Перемычка | РП74-ТП84 Т2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 115 |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 168 |  | Перемычка | РТП85-РТП69 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х185 |  |  | 285 |  | 4,3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Трасса |  | Марка |  |  |  | Сече ние |  |  | Длина м/м |  | ЕРС |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 169 |  | Перемычка | РТП85-ТП86-1 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 110 |  | 1,2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 170 |  | Перемычка | РТП85-ТП86-2 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 115 |  | 1,2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 171 |  | Перемычка | РТП85-ТП87-1 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 65 |  | 0,6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 172 |  | Перемычка | РТП85-ТП87-2 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 65 |  | 0,6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 173 |  | Перемычка | РТП85-ТП88 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 35 |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 174 |  | Перемычка | РТП85-ТП101-1 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 162 |  | 1,8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 175 |  | Перемычка | РТП85-ТП101-2 |  | ААШВ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 157 |  | 1,7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 176 |  | Перемычка | РТП85-ТП102 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 125 |  | 1,4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Т5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 177 |  | Перемычка | РП99-РТП25-1 |  | АСБ-10 |  |  |  | 3х240 |  |  | 475 |  | 8,2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 178 |  | Перемычка | РП99-РТП25-2 |  | АСБ-10 |  |  |  | 3х120 |  |  | 476 |  | 6,1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 179 | 23171 | Перемычка | РП99-РП74 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х240 |  |  | 190 |  | 3,3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 180 |  | Перемычка | РП99-РП74 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 165 |  | 1,8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 181 |  | Перемычка | РП99-ТП79-1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 73 |  | 0,8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 182 |  | Перемычка | РП99-ТП79-2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 75 |  | 0,8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 183 |  | Перемычка | РП99-ТП80-1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 130 |  | 1,4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 184 |  | Перемычка | РП99-ТП80-2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 133 |  | 1,4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 185 |  | Перемычка | РП99-ТП81-1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 220 |  | 2,4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 186 |  | Перемычка | РП99-ТП81-2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 220 |  | 2,4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 187 |  | Перемычка | РП99-ТП82-1 |  | АСБ-6 |  |  |  | 2(3х70) |  |  | 120 |  | 2,5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 188 |  | Перемычка | РП99-ТП82-2 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 122 |  | 1,3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 189 |  | Перемычка | РТП103-ТП65 |  | АСБ-6 |  |  |  | 3х95 |  |  | 335 |  | 4,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 190 |  | Перемычка | РТП103-РТП68 |  | АСБ-6 |  |  |  | 2(3х240) |  |  | 375 |  | 12,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 191 |  | Перемычка | РТП103-ТП93-1 |  | ААБ-6 |  |  |  | 3х120 |  |  | 460 |  | 5,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 192 |  | Перемычка | РТП103-ТП93-2 |  | ААБ-6 |  |  |  | 3х120 |  |  | 455 |  | 5,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 193 |  | Перемычка | РТП103-ТП106 |  | ААБ-10 |  |  |  | 3х70 |  |  | 307 |  | 3,3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 194 |  | Перемычка | РТП103-ТП104 |  | ААБ-6 |  |  |  | 3х70 |  |  | 195 |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 195 |  | Перемычка | РТП103-ТП33 |  | ААШВ |  |  |  | 2(3х120) |  |  | 185 |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 196 |  | Перемычка | РТП103-РТП25 |  | ААБ-6 |  |  |  | 3х240 |  |  | 635 |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |